## Tuần 1
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 19
Thời gian - time: 22/09/2024
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Vũ Duy Quang
Thành viên tham dự - Participants : Vũ Duy Quang, Chu Văn Quý, Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Văn Quảng
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Vũ Duy Quang | V |  |  | Done
2 | Chu Văn Quý | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Văn Quý | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Văn Quảng | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Quản lý nhóm | Cả nhóm | 15 phút | Bầu trưởng nhóm -Thiết lập nội quy cho cả nhóm: -Thời gian họp lần tiếp theo được xác định vào lúc cuối của lần trước đó -Các thành viên có trách nhiệm vào đúng giờ mỗi lần họp, hoàn thành các nhiệm được giao nếu không thì bị kiến nghị với giáo viên +Các thành viên tôn trọng lẫn nhau, không phán xét, chỉ trích
2 | Thiết lập kênh giao tiếp, lưu trữ | Cả nhóm | 5 phút | - Kênh giao tiếp của cả nhóm thông qua: Zalo - Kênh lưu trữ: Google drive
3 | Xác định mục tiêu làm việc nhóm | Cả nhóm | 5 phút | - Hoàn thành bài tập đúng hạn, thuần thục phương pháp, kĩ năng phân tích thiết kế phần mềm - Mỗi thành viên có kĩ năng tốt với vai trò là thành viên và nhóm trưởng
4 | Xác định đề tài | Cả nhóm | 30 phút | Thống nhất đề tài làm BTL
5 | Phân chia công việc cho từng thành viên | Vũ Duy Quang | 5p
4 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | Chu Văn Quý | 5 phút | Trình bày mục tiêu của hệ thống, mô tả thông tin sơ bộ về hệ thống
Nguyễn Văn Quý
5 | Khảo sát chi tiết hệ thống | Nguyễn Văn Quảng | 5 phút | Trình bày yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, thu thập các tài liệu của hệ thống hiện tại
Vũ Duy Quang
Chu Văn Quý
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Xác định đề tài | Đề tài XÂY DỰNG WEBSITE BÁN ĐỒ THỂ THAO CHO CỬA HÀNG TINYSPORT |  | XÂY DỰNG WEBSITE BÁN ĐỒ THỂ THAO | Đề tài XÂY DỰNG WEBSITE BÁN ĐỒ THỂ THAO CHO CỬA HÀNG TINYSPORT
2 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế, phỏng vấn và khảo sát thực tế |  | Phỏng vấn và khảo sát | Đề tài XÂY DỰNG WEBSITE BÁN ĐỒ THỂ THAO CHO CỬA HÀNG TINYSPORT
3 | Khảo sát chi tiết hệ thống | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế, phỏng vấn và khảo sát thực tế |  | Phỏng vấn và khảo sát | Đề tài XÂY DỰNG WEBSITE BÁN ĐỒ THỂ THAO CHO CỬA HÀNG TINYSPORT
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | 22/09/2024 | Cả nhóm | Hoàn thiện việc trình bày mục tiêu của hệ thống, mô tả thông tin sơ bộ về hệ thống
2 | Khảo sát chi tiết hệ thống | 22/09/2024 | Cả nhóm | Hoàn thiện việc trình bày yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, thu thập các tài liệu của hệ thống hiện tại
3 | Viết Chương I báo cáo bài tập lớn | 22/09/2024 | Chu Văn Quý | Thu thập công việc hoàn thành của các thành viên, hoàn thành chương 1 BTL
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Vũ Duy Quang | 2 | 1 | 2
2 | Chu Văn Quý | 1 | 2 | 2
3 | Nguyễn Văn Quý | 2 | 1 | 2
4 | Nguyễn Văn Quảng | 1 | 2 | 2
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 2
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 19
Thời gian - time: 29/09/2024
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Chu Văn Quý
Thành viên tham dự - Participants : Chu Văn Quý, Vũ Duy Quang, Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Văn Quảng
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Chu Văn Quý | V |  |  | Done
2 | Vũ Duy Quang | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Văn Quý | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Văn Quảng | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Mô tả và vẽ các biểu đồ usecase của chức năng Đăng nhập | Chu Văn Quý | 15'
2 | Mô tả và vẽ các biểu đồ usecase của chức năng Đăng kí | Vũ Duy Quang | 15'
3 | Mô tả và vẽ các biểu đồ usecase của chức năng Xem danh mục sản phẩm | Nguyễn Văn Quý | 15'
4 | Mô tả và vẽ các biểu đồ usecase của chức năng Xem chi tiết sản phẩm | Nguyễn Văn Quảng | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Bài toán tương đối nặng và khó | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn, xem các tài liệu trên học kết hợp |  | Tham khảo, tìm hiểu chương trình có sẵn
2 | Biểu đồ tương đối dài và còn xung đột ý kiến | Nghe ý kiến của các thành viên, sau đó chọn phương án tốt nhất |  | Nghe ý kiến của các thành viên, sau đó chọn phương án tốt nhất
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Mô tả và vẽ các biểu đồ usecase của chức năng Đăng nhập | 2024-09-29 | Chu Văn Quý
2 | Mô tả và vẽ các biểu đồ usecase của chức năng Đăng kí | 2024-09-29 | Vũ Duy Quang
3 | Mô tả và vẽ các biểu đồ usecase của chức năng Xem danh mục sản phẩm | 2024-09-29 | Nguyễn Văn Quý
4 | Mô tả và vẽ các biểu đồ usecase của chức năng Xem chi tiết sản phẩm | 2024-09-29 | Nguyễn Văn Quảng
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Chu Văn Quý | 1 | 1 | 1
2 | Vũ Duy Quang | 1 | 1 | 1
3 | Nguyễn Văn Quý | 1 | 4 | 4
4 | Nguyễn Văn Quảng | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0